| № п\п | План-график внедрения персонифицированного дополнительного образования детей в Саратовской области | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать муниципальную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей (для обсуждения вопросов по внедрению на муниципальном уровне, координации действий всех участников, рекомендуем председателем назначать заместителя главы по социальным вопросам, в составе – представители органов управления сферы образование, культура, спорт, финансового управления) | 4 марта 2019 г. |
| 2 | Создать реестр поставщиков образовательных услуг (образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, подают заявки, региональный оператор (РМЦ) проверяет и регистрирует, муниципалитеты предоставляют справку о количестве зарегистрированных организаций) | 18 марта 2019 г. |
| 3 | Предоставить первичные данные в целях расчёта общих параметров для определения нормативной стоимости образовательных программ (муниципалитет предоставляет данные по плановым средним расходам организаций дополнительного образования на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на 2019 год: расходы на услуги по содержанию имущества, на услуги связи, на коммунальные услуги, из них на 50% теплоэнергии и 10% электроэнергии, расходы на обучение педагога на курсах повышения квалификации, расходы на педагога на медицинские осмотры и прочие мероприятия по допуску к работе, средняя заработная плата педагогических работников, занятые ставки педагогов дополнительного образования, число педагогов дополнительного образования, ФОТ педагогов дополнительного образования, ФОТ иных педагогических работников, ФОТ прочих работников, число календарных дней отпуска педагогических работников, количество используемых учебных кабинетов) | 19 марта 2019 г. |
| 4 | Провести первый этап информационной кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей (размещение информации в СМИ (газета, официальные сайты органов управления, образовательных организаций, группы в соц. сетях) о внедрении системы на уровне муниципального района.Цель – максимальное информирование общественности о грядущих изменениях) | 21 марта 2019 г. |
| 5 | Проект Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей, определяющий в том числе уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования и модель реализации проекта в муниципалитете (основополагающий документ, определяющий нормативную базу на уровне муниципалитета и модель реализации в муниципалитете) | 22 марта 2019 г. |
| 6 | Определение параметров для расчета нормативной стоимости образовательных программ (для того, чтобы оператор персонифицированного финансирования мог осуществлять корректные расчеты нормативной стоимости образовательных услуг на уровне муниципалитета (в соответствии с разделом VII Правил персонифицированного финансирования) должен быть подготовлен приказ уполномоченного органа об утверждении общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости образовательной услуги.Муниципалитетам будет предложено поработать с таблицей имитации (в нее будут внесены необходимые параметры, рассчитанные на основе их первичных данных) и осуществить выбор значений параметров, после чего согласовать проект приказа об утверждении параметров) | 25 марта 2019 г. |
| 7 | Проект приказа уполномоченного органа об организации предоставления сертификатов дополнительного образования (муниципалитет определяется с датой начала предоставления сертификатов, с организациями, осуществляющими прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов и закрепляет это в проекте приказа) | 27 марта 2019 г. |
| 8 | Утвердить положение о персонифицированном дополнительном образовании детей | 29 марта 2019 г. |
| 9 | Утвердить приказ уполномоченного органа об организации предоставления сертификатов дополнительного образования | 2 апреля 2019 г. |
| 10 | Наполнение навигатора образовательными программами, реализуемыми за счет бюджетных средств (образовательные организации загружают свои дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые за счет субсидии на муниципальное задание, внавигатор; рекомендуем начинать работу сразу после регистрации организаций в навигаторе, по итогам проделанной работы предоставляют информацию, сколько программ загружено) | 8 апреля 2019 г. |
| 11 | Создание инфраструктуры предоставления сертификатов дополнительного образования (АИС «Реестр сертификатов») (создание личных кабинетов для организаций, которые будут осуществлять прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов) | 9 апреля 2019 г. |
| 12 | Провести второй этап информационной кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей (размещение информации в СМИ, проведение собраний с работниками образовательных организаций, проведение родительских собраний о том, что такое сертификат, как получить, где получить, как использовать) | 10 апреля 2019 г. |
| 13 | Старт кампании по предоставлению сертификатов дополнительного образования(размещение информации в СМИ для информирования родительской общественности о старте предоставления сертификатов) | 11 апреля 2019 г. |
| 14 | Определить номинал (норматив обеспечения) сертификата персонифицированного финансирования (определить, сколько средств будет закреплено за «денежным» сертификатом на основе ранее проведенных расчетов и рекомендаций) | 16 апреля 2019 г. |
| 15 | Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций по порядку приема и зачисления детей (будут предложены необходимые формулировки, учитывающие систему внедрения сертификатов, для внесения в порядки приема и зачисления детей образовательных организаций, образовательные организации внесут изменения, муниципалитет предоставит справку) | 18 апреля 2019 г. |
| 16 | Определить параметры для формирования программы персонифицированного финансирования (заполнение таблицы, в которой муниципалитет определится, сколько будет «денежных» сертификатов, какие объемы средств необходимо вывести из муниципальных заданий на обеспечение сертификатов) | 23 апреля 2019 г. |
| 17 | Внести изменения в бюджетную роспись (и/или решение о бюджете) (на основе ранее проведенных расчетов необходимо перераспределить средства для обеспечения «денежных» сертификатов на соответствующие КБК в зависимости от выбора уполномоченной организации-плательщика) | 29 апреля 2019 г. |
| 18 | Проект изменений в муниципальную программу развития (будет выделено отдельное мероприятие по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, определены целевые показатели, его характеризующие, и объемы финансового обеспечения в муниципалитетах) | 7 мая 2019 г. |
| 19 | Утвердить изменения в муниципальную программу развития | 15 мая 2019 г. |
| 20 | Утвердить приказ об утверждении общих параметров для расчета нормативной стоимости образовательных программ | 17 мая 2019 г. |
| 21 | Проект программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (документ будет устанавливать количество сертификатов, категории детей, норматив обеспечения сертификата для каждой категории, порядок установления норматива обеспечения, общий объем обеспечения сертификатов в муниципалитетах) | 21 мая 2019 г. |
| 22 | Утвердить программу персонифицированного финансирования | 24 мая 2019 г. |
| 23 | Внести изменения в локальные акты об изменении оплаты труда (показатель стимулирования) (образовательным организациям будет предложено внести в показатели стимулирования педагогов показатель «востребованность детского объединения», образовательные организации обдумают, будут ли пересматривать показатели стимулирования, муниципалитет подготовит справку по итогам) | 5 июня 2019 г. |
| 24 | Осуществить распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ (муниципалитеты создадут комиссию по распределению программ по реестрам, комиссия рассмотрит программы образовательных организаций, примет решения по отнесению программ в соответствующий реестр, в том числе осуществит распределение в навигаторе) | 7 июня 2019 г. |
| 25 | Проект постановления администрации о поддержке некоммерческих организаций на реализацию проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (разрабатывается муниципалитетом только в случае привлечения социально ориентированной некоммерческой организации в качестве уполномоченной организации – плательщика по договорам об обучении детей) | 10 июня 2019 г. |
| 26 | Утвердить постановление администрации о поддержке некоммерческих организациях на реализацию проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (аналогично пункту 25) | 14 июня 2019 г. |
| 27 | Конкурсная документация для проведения отбора уполномоченной организации (разрабатывается муниципалитетом только в случае привлечения социально ориентированной некоммерческой организации в качестве уполномоченной организации – плательщика по договорам об обучении детей) | 18 июня 2019 г. |
| 28 | Предоставить сведения об объявлении конкурса на проведение отбора уполномоченной организации (только в случае объявления конкурса) | 18 июля 2019 г. |
| 29 | Подписать соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат уполномоченной организации (в зависимости от выбора уполномоченной организации – плательщика по договорам об обучении детей, соглашение подписывается либо с отобранной по конкурсу социально-ориентированной некоммерческой организацией, либо с автономным учреждением) | 14 августа 2019 г. |
| 30 | Изменение положения о закупках автономного учреждения, выполняющего функции уполномоченной организации (в случае выбора уполномоченной организацией – автономного учреждения, ему необходимо будет предусмотреть по 223-ФЗ случай закупки услуг у единственного поставщика по персонифицированному финансированию, соответственно внести изменение в положение о закупках, формулировку предложим) | 16 августа 2019 г. |
| 31 | Возврат неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов, в образовательные учреждения (если на конец года по мероприятию по обеспечению персонифицированного финансирования образуются невостребованные детьми остатки средств, то муниципалитетам будет предложено вернуть эти остатки в учреждения, чтобы они не списались в бюджет по окончании года.Поскольку процедура требует временных затрат (внесение изменений в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключение соглашений с образовательными организациями) рекомендуем принимать решение в конце ноября). | 28 ноября 2019 г. |